## Hoja1
|  | Comienzo | Fin | Comienzo 1 | Fin 1
Inicio | 7 días | lun 30/03/15 | mar 07/04/15 | NOD | NOD | 100%
Planeación | 13 días | lun 06/04/15 | jue 23/04/15 | NOD | NOD | 100%
Construcción | 157 días | jue 23/04/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 84%
Análisis de la Solución | 90 días | jue 23/04/15 | mié 26/08/15 | NOD | NOD | 100%
Diseño de la solución tecnológica | 120 días | lun 04/05/15 | vie 16/10/15 | NOD | NOD | 100%
Pruebas de diseño | 120 días | lun 18/05/15 | vie 30/10/15 | NOD | NOD | 100%
Desarrollo de la solución | 115 días | lun 01/06/15 | vie 06/11/15 | NOD | NOD | 61%
Administración de usuarios | 20 días | lun 20/07/15 | vie 14/08/15 | NOD | NOD | 100%
Registro y actualización del Portafolio y Catálogo de Servicios | 40 días | lun 01/06/15 | vie 24/07/15 | NOD | NOD | 100%
Generación de Solicitudes de Servicio (incidentes, solicitudes y problemas) | 25 días | lun 27/07/15 | vie 28/08/15 | NOD | NOD | 75%
Incidentes | 25 días | lun 27/07/15 | vie 28/08/15 | NOD | vie 23/10/15 | 70%
Solicitud | 25 días | lun 27/07/15 | vie 28/08/15 | NOD | mar 27/10/15 | 80%
Administración de la atención y gestión de los Servicios de TIC’s | 30 días | lun 31/08/15 | vie 09/10/15 | mar 27/10/15 | vie 27/11/15 | 0%
Módulo o sección de evaluación y generación de reportes, gráficas y estadísticas de servicio. | 15 días | lun 12/10/15 | vie 30/10/15 | vie 27/11/15 | vie 11/12/15 | 0%
Bitácora de operación | 5 días | lun 02/11/15 | vie 06/11/15 | vie 11/12/15 | vie 18/12/15 | 0%
Problema |  |  |  | vie 18/12/15 | jue 24/12/15 | 0%
Pruebas unitarias | 15 días | lun 09/11/15 | vie 27/11/15 | lun 28/12/15 | jue 31/12/15 | 0%
Aprobación de pruebas | 0 días | vie 27/11/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 0%
Control | 165 días | lun 13/04/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 0%
Reporte de avance | 165 días | lun 13/04/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 0%
Control de cambios | 165 días | lun 13/04/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 0%
Elaborar plan de transición | 10 días | lun 16/11/15 | vie 27/11/15 | NOD | NOD | 0%
Transición | 10 días | lun 30/11/15 | vie 11/12/15 | NOD | NOD | 0%
Elaboración del manual técnico | 5 días | lun 30/11/15 | vie 04/12/15 | NOD | NOD | 0%
Manual de Usuario | 5 días | lun 30/11/15 | vie 04/12/15 | NOD | NOD | 0%
Catalogo de librerias | 5 días | lun 07/12/15 | vie 11/12/15 | NOD | NOD | 0%
Instalación | 5 días | lun 07/12/15 | vie 11/12/15 | NOD | NOD | 0%
Capacitación | 5 días | lun 07/12/15 | vie 11/12/15 | NOD | NOD | 0%
Cierre | 24 días | vie 04/12/15 | mié 06/01/16 | NOD | NOD | 0%
Firma de acta de aceptación de entregables | 0 días | vie 04/12/15 | vie 04/12/15 | NOD | NOD | 0%
Liberación | 0 días | vie 01/01/16 | vie 01/01/16 | NOD | NOD | 0%
Puesta en marcha | 0 días | lun 04/01/16 | lun 04/01/16 | NOD | NOD | 0%
Firma de acta de cierre de proyecto | 2 días | mar 05/01/16 | mié 06/01/16 | NOD | NOD | 0%